##### ПРИКАЗ

| от 07.07.2023 |  | № | 324/п |
| --- | --- | --- | --- |
| Об организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях города |  |  |

На основании Положения о главном управлении образования администрации города Красноярска, утвержденного распоряжением администрации г. Красноярска от 20.02. 2014 № 56-р (подпункт 1 пункта 20, подпункт 8 пункта 28), с целью реализации приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 года № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16 ноября 2022 года № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23 ноября 2022 года № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования», организации работы образовательных организаций г. Красноярска по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее — ФООП) с 1 сентября 2023 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить  план-график мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных основных общеобразовательных программ в образовательных организациях 
г. Красноярска (прилагается).

2.  МКУ   "Красноярский   информационно - методический   центр"   (Е.В. Величко) обеспечить в 2023 году организационно-методическое, информационное  сопровождение  введения федеральных основных общеобразовательных программ, реализацию мероприятий плана-графика.

3. Руководителям общеобразовательных организаций г. Красноярска:

1) разработать и утвердить план-график мероприятий по подготовке общеобразовательной организации к введению федеральных основных общеобразовательных программ до 15.07. 2023;

2) разработать основные общеобразовательные программы и (или) скорректировать имеющиеся в соответствии с обновленными  федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными основными общеобразовательными программами до 15.08.2023;

3) проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся о переходе на обучение в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами с 1 сентября 2023.

4.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя главного управления образования администрации города Чернышкову М.В..

| Руководитель главного управления образования |  | М.А. Аксенова |
| --- | --- | --- |

Чернышкова Марина Васильевна

Агеева Н.С.   2310606

Приложение 1

к приказу главного управления образования

администрации г. Красноярска

от __________2023 г. № ______

ПЛАН – ГРАФИК

мероприятий по введению обновленных ФГОС и федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) в образовательных организациях г. Красноярска

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС и ФООП |
| 1. | Проведение совещаний с руководителями ОО по вопросам введения обновленных ФГОС и ФООП | ежеквартально | ГУО | Выявлены дефициты при введении ФГОС и ФООП, определены способы их ликвидации |
| 2. | Организация участия представителей педагогического сообщества ОО в региональных, муниципальных совещаниях по актуальным вопросам введения ФООП | Весь период | ГУО, МКУ КИМЦ | Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФГОС и ФООП |
| 3. | Размещение утвержденных и откорректированных основных образовательных программ НОО, ООО и СОО в соответствии с обновленными ФГОС и ФООП на сайтах общеобразовательных организаций | До 15 августа 2023г | Руководители ОО | Основные образовательные программы всех уровней, приведенные в соответствии с обновленными ФГОС и ФООП, размещены на сайтах ОО. |
| 4. | Разработка и утверждение муниципального плана-графика мероприятий по введению ФООП | До 05.07. 2023г | ГУО, МКУ КИМЦ | Скоординированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне ОО |
| 5. | Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФООП | постоянно | МКУ КИМЦ | Сформирован реестр нормативных актов всех уровней, обеспечивающий введение обновленных ФГОС и ФООП в ОО |
| 6. | Внесение изменений в локальные акты общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями обновленных ФГОС общего образования | До 1 сентября 2023г. | Руководители ОО | Внесены изменения в локальные акты школ в соответствии с требованиями ФГОС и ФОП |
| II. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС и ФООП |
| 1. | Организация деятельности сетевых городских профессиональных сообществ (СГПС), районных методических объединений (РМО) педагогов по вопросам введения ФООП, промежуточных результатов реализации ФООП | Сентябрь-декабрь 2023г. | МКУ КИМЦ, руководители ОО, руководители РМО | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам: -проведены семинары для руководителей школьных методических объединений по содержанию ФООП; -организовано участие руководителей районных методических объединений в мониторинге готовности ОО и учителей к работе по ФООП |
| 2. | Проведение серии семинаров для заместителей директора ОО по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП | ежемесячно | МКУ КИМЦ | Создана система методической муниципальной службы по сопровождению подготовки и реализации обновленных ФГОС и ФООП |
| 3. | Организация использования учителями федеральных онлайн конструкторов, соответствующих требованиям ФООП | август | Руководители ОО | Снижена нагрузка на учителя. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 4. | Организация использования учителями – предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности, ресурса ФГИС «Моя школа» | постоянно | МКУ КИМЦ, ОО | Обучающиеся ОО умеют решать задачи с различными контекстами, повышена информационная компетентность педагогических работников |
| III. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС и ФООП |
| 1. | Организация повышения квалификации руководителей, педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП в соответствии с ФГОС и ФООП | В течение 2023г | Руководители ОО, МКУ КИМЦ | Повышена квалификация управленческих и педагогических команд по разработке ООП в соответствии с обновленными ФГОС и ФОП общего образования |
| 2. | Организация семинаров (вебинаров) по введению и реализации обновленных ФГОС и ФООП | Август-декабрь 2023г. | МКУ КИМЦ | Обеспечена консультационная и методическая поддержка для руководителей и педагогов по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО |
| IV. Мониторинг готовности ОО к введению обновленных ФГОС и ФООП |
| 1. | Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФООП | Август 2023г | ГУО, ОО | Выявлен перечень ОО с низким уровнем готовности к введению ФООП |
| 2. | Осуществление мониторинга и контроля использования федеральных рабочих программ (ФРП) | Октябрь 2023г. | ГУО | Выявлены ОО (учителя), не перешедшие на реализацию ФРП |
| V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС и ФООП |
| 1. | Выставление актуальной информации о введении и реализации обновленных ФГОС и ФООП на сайтах ГУО, МКУ КИМЦ | ежемесячно | ГУО, МКУ КИМЦ | Размещение на сайтах ГУО, МКУ КИМЦ актуальной информации по вопросам введения и реализации ФООП |
| 2. | Информирование общественности через сайты школ, социальные сети об успешных практиках реализации обновленных ФГОС и ФОП | постоянно | Руководители ОО | Родители, общественность проинформированы об изменениях |